## Declaração do escopo do projeto
DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO
PROJETO Nº. | NOME DO PROJETO | DATA SUBMETIDA
1 | HyperConnect | 24/04/2024
OBJETIVO | Criar três telas adicionais para o projeto hyperconnect já existente, com o objetivo de mostrar valores para diagnóstico e selecionar o tipo de máquina a ser controlada. Além de criar chaves para ativação do software e correção do monitor de atividade serial.
Entregas do projeto
ENTREGA | DESCRIÇÃO
1 | Tela de valores para diagnóstico e teste da máquina, contendo os botões: "Voltar", "Configurações", "Teste Pré Fluxo", "Teste Fluxo de corte", "Teste da bomba", "Reset". E os valores: "Temperatura chopper A", "Temperatura chopper B", "Tensão de Linha", "Fluxo de líquido refrigerante", "Temperatura do transformador", "Corrente chopper A", "Corrente chopper B", "Estado", "Erro", "Descrição do Erro", "Fluxo do gás de corte", "Pré fluxo do gás de corte", "Fluxo do gás de proteção" e "Pré fluxo do gás de proteção".
2 | Tela de acesso restrito contendo: Botão "voltar" e caixa de texto para inserir senha.
3 | Tela e configuração cotendo: Botões "Voltar" e "Salvar", e botões comutadores "HPR 130 AUTOGAS", "HPR 130 Xd AUTOGAS", "HPR 260 AUTOGAS", "HPR 260 Xd AUTOGAS", "HPR 400 Xd AUTOGAS".
4 | Licenciamento gerenciado por chaves de ativação.
5 | Correção do monitor de atividade serial.
Fora de escopo
Este projeto NÃO realizará ou incluirá o seguinte: | Sistema para geração de chaves de ativação, suporte a manipulação do banco de dados SQLITE3.
Estimativas
Prazo para conclusão: |  | 30 dias
Aprovações
DATA SUBMETIDA PARA APROVAÇÃO | NOME, TÍTULO E PAPEL DO STAKEHOLDER | APROVAÇÃO DA DATA RECEBIDA

## Dicionário WBS
DICIONÁRIO DE ESTRUTURA DE DETALHAMENTO DE TRABALHO
| TÍTULO DO PROJETO | ID do PROJETO | COMPANHIA | GERENTE DE PROJETOS |  |  |  | DATA | VERSÃO
0.0.0
ID de tarefa | DESCRIÇÃO DA TAREFA | DEPENDENTE | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | RECURSOS DE TAREFAS | STATUS DA TAREFA | CUSTO ESTIMADO | DATA DE INÍCIO | DATA ESTIMADA DE CONCLUSÃO | DATA REAL DE CONCLUSÃO | INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1 | Título de atividade | (ID de tarefa) |  |  | 0% | 0
1.1 | Tarefa |  |  |  | 0% |  |  | 2019-05-05
1.1.1 | Subtarefa |  |  |  | 0%
1.1.2 | Subtarefa |  |  |  | 0%
1.1.3 | Subtarefa |  |  |  | 0%
1.2 | Tarefa |  |  |  | 0%
1.2.1 | Subtarefa |  |  |  | 0%
1.2.2 | Subtarefa |  |  |  | 0%
1.3 | Tarefa |  |  |  | 0%
1.3.1 | Subtarefa |  |  |  | 0%
1.4 | Tarefa |  |  |  | 0%
1.4.1 | Subtarefa |  |  |  | 0%
1.4.2 | Subtarefa |  |  |  | 0%
1.4.3 | Subtarefa |  |  |  | 0%
1.4.4 | Subtarefa |  |  |  | 0%
2 | Título de atividade |  |  |  | 0% | 0
2.1 | Tarefa |  |  |  | 0%
2.1.1 | Subtarefa |  |  |  | 0%
2.1.2 | Subtarefa |  |  |  | 0%
2.2 | Tarefa |  |  |  | 0%
2.2.1 | Subtarefa |  |  |  | 0%
2.2.2 | Subtarefa |  |  |  | 0%
2.3 | Tarefa |  |  |  | 0%
2.4 | Tarefa |  |  |  | 0%
2.4.1 | Subtarefa |  |  |  | 0%
3 | Título de atividade |  |  |  | 0% | 0
3.1 | Tarefa |  |  |  | 0%
3.1.1 | Subtarefa |  |  |  | 0%
3.2 | Tarefa |  |  |  | 0%
3.2.1 | Subtarefa |  |  |  | 0%
3.3 | Tarefa |  |  |  | 0%
3.3.1 | Subtarefa |  |  |  | 0%
3.4 | Tarefa |  |  |  | 0%
3.4.1 | Subtarefa |  |  |  | 0%
3.4.2 | Subtarefa |  |  |  | 0%
|  |  |  | TOTAL ESTIMADO |  | 0

## Diagrama de árvore WBS
MODELO DE DIAGRAMA DE ÁRVORE DA ESTRUTURA DE QUEBRA DE TRABALHO
TÍTULO DO PROJETO | NOME DA EMPRESA
GERENTE DE PROJETOS | DATA

## grama de Árvore WBS - EM BRANCO
MODELO DE DIAGRAMA DE ÁRVORE DA ESTRUTURA DE QUEBRA DE TRABALHO
TÍTULO DO PROJETO | NOME DA EMPRESA
GERENTE DE PROJETOS | DATA

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.